## 进度
|  |  | 第一轮 | [5 empty] | 第二轮
阶段 | 大分类 | 功能 | 预定开始 | 预定结束 | 实际开始 | 实际结束 | 担当 | 完成情况 | 预定开始 | 预定结束 | 实际开始 | 实际结束 | 完成情况
基本设计 | UI | 首页展示 | 2015-03-10 | 2015-03-13 | 2015-03-10 | 2015-03-13 |  | 100%
|  | 打卡 | 2015-03-10 | 2015-03-13 | 2015-03-10 | 2015-03-13 |  | 100%
|  | 假期管理 | 2015-03-10 | 2015-03-13 | 2015-03-10 | 2015-03-13 |  | 100%
|  | 工作日志 | 2015-03-10 | 2015-03-13 | 2015-03-10 | 2015-03-13 |  | 100%
|  | 加班 | 2015-03-10 | 2015-03-13 | 2015-03-10 | 2015-03-13 |  | 100%
|  | 报销 | 2015-03-10 | 2015-03-13 | 2015-03-10 | 2015-03-13 |  | 100%
|  | 公告 | 2015-03-10 | 2015-03-13 | 2015-03-10 | 2015-03-13 |  | 100%
| 基础 | ER图 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-12 | 2015-03-13 |  | 100%
|  | DB定义 | 2015-03-16 | 2015-03-16 | 2015-03-16 |  |  | 30%
| 接口服务 | 打卡 | 2015-03-17 | 2015-03-17
|  | 假期管理 | 2015-03-17 | 2015-03-17
|  | 工作日志 | 2015-03-17 | 2015-03-17
|  | 加班 | 2015-03-18 | 2015-03-18
|  | 报销 | 2015-03-18 | 2015-03-18
|  | 公告 | 2015-03-18 | 2015-03-18
开发&&测试 | UI | 首页展示 | 2015-03-16 | 2015-03-17 |  |  | 申
|  | 打卡 | 2015-03-16 | 2015-03-17 |  |  | 申
|  | 假期管理 | 2015-03-16 | 2015-03-17 |  |  | 申
|  | 工作日志 | 2015-03-16 | 2015-03-18 |  |  | 申
|  | 加班 | 2015-03-16 | 2015-03-18 |  |  | 申
|  | 报销 | 2015-03-16 | 2015-03-19 |  |  | 申
|  | 公告 | 2015-03-16 | 2015-03-19 |  |  | 申
| 页面接口 | 首页 | 2015-03-23 | 2015/3/223 |  |  | 徐
|  | 打卡 | 2015-03-18 | 2015-03-18 |  |  | 徐
|  | 假期 | 2015-03-19 | 2015-03-20 |  |  | 徐
|  | 工作日志 | 2015-03-19 | 2015-03-19 |  |  | 蒋
|  | 加班 | 2015-03-18 | 2015-03-19 |  |  | 王
|  | 报销 | 2015-03-20 | 2015-03-20 |  |  | 蒋
|  | 公告 | 2015-03-20 | 2015-03-20 |  |  | 王
| 消息处理 | 打卡 | 2015-03-18 | 2015-03-19 |  |  | 于
|  | 实时 | 2015-03-20 | 2015-03-20 |  |  | 于

## 后台处理接口
画面处理 |  |  | 后台消息处理
No | 模块 | 功能 | No | 模块 | 功能
1 | 打卡 | 签到 | 1 | 打卡 | 提醒 | 定时
2 |  | 签退 | 2 | 假期 | 申请提醒 | 实时
3 |  | 查询 | 3 |  | 审核提醒 | 实时
4 | 假期 | 申请 | 4 | 加班 | 申请提醒 | 实时
5 |  | 查询 | 5 |  | 审核提醒 | 实时
6 |  | 审核 | 6 | 公告 | 发布推送 | 实时
7 |  | 驳回
8 | 工作日志 | 申请
9 |  | 查看
10 | 加班 | 申请
11 |  | 查看
12 |  | 审核
13 |  | 驳回
14 | 报销 | 申请
15 |  | 查看
16 | 公告 | 发布